## Sheet0
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市青少年宫 |  | 项目名称： |  | 2023年南京市青少年宫智慧型项目建设
项目实施年度： |  | 2023
填报人： |  | 张瑾 |  | 联系电话： |  | 18952035853
年度绩效目标： |  | 2023年完成该项目的建设
年度绩效目标完成情况： |  | 完成该项目建设
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
1000 |  | 1000 |  | 321.67 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; 符合行业发展规划和政策要求; 与部门职责范围相符,属于部门履职所需; 属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则;项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。本项得满分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 项目按照规定的程序申请设立; 审批文件、材料符合相关要求; 经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。本项得满分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 项目有绩效目标;项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 本项得满分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;通过清晰、可衡量的指标值予以体现;与项目目标任务数或计划数相对应。本项得满分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 1 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 预算编制经过论证;预算内容与项目内容相匹配;预算额度测算依据欠充分; 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务欠匹配。 本项得权重分50%。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 预算资金分配依据充分;资金分配额度合理,与项目单位实际相适应。本项得满分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 部分达成并具有一定效果 | 3 | 0.97 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 本年度项目财政预算资金1000万元,根据实施进度项目申请并实际到位资金321.67万元,全部用于项目建设,资金到位率=32.17%。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 100.00% | 3 | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 本年度项目实际支出资金321.67万元,实际到位资金321.67万元,预算执行率=100%,本项得满分。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复或合同规定的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项得满分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 单位有财务制度和项目建设管理制度,财务和业务管理等制度合法、合规、完整;本项得满分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 项目已制定合理的实施计划,实施过程中遵守相关法律法规和相关管理规定,并按照规定程序实施项目,进度符合计划;项目调整及支出调整手续完备,资产管理规范,已开展项目监督检查、绩效监控和评价;项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料齐全并及时归档;项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位;本项得满分。
成本 | 经济成本 | 经济成本控制有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点:①项目主体合同金额较概算主体金额比是否节约;②节约数占概算主体金额的比例是否达到10%。评分规则:以上评价要点各占50%权重,节约比例大于等于10%得满分,每低于10%一个百分点扣3%权重分,扣完为止。 | 项目批复概算1.0036亿元,其中主体概算金额9228.44万元,项目主体合同金额8250.09万元,节约成本占比10.6%,本项得满分。
| 社会成本 | 社会成本控制有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点: ①各类特长训练课程及活动报名效率提高;②日常办公流程顺畅,管理效率提升;评分规则:以上评价要点各占50%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 智慧型平台APP宁成长提高了各类特长训练课程及活动报名效率;智慧管理、智慧运营使得日常办公流程顺畅,管理效率提升;本项得满分。
| 生态成本 | 生态成本控制有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点: ①是否优化了工作流程,是否节能减排;②是否促进管理更符合绿色生态要求;评分规则:以上评价要点各占50%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 采用线上办公流程,节约打印用纸;采用设备智能化管理,做到门禁、空调、照明等远程控制,节约用电;减少了使用纸质宣传资料,节约用纸的同时减少了印刷化学品污染;本项得满分。
产出指标 | 数量指标 | 覆盖场馆面积达到80% | 达标 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点: ①智能化设备使用覆盖范围是否达标;②智慧型平台、宁成长APP使用率是否达标;评分规则:以上评价要点各占50%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 南京市少年宫智慧型项目智能化设备使用覆盖门禁、窗帘、空调、摄像头、照明,覆盖范围达标;目前所有课程、活动报名均已使用宁成长APP报名,日常管理办公已使用智慧型管理平台实现工单流转,使用率达标。本项得满分。
|  | 建设工程项目数 | ＝1个 | 1.00个 | 2 | 2 | 评价要点:①完成建设工程项目数是否达标;②完成的工程项目质量达标项目数;评分规则:以上评价要点各占50%权重,每个要点≥1个得满分,否则0分。 | 终验结果显示建设完成的项目有:数据中台、业务中台、智能中台、全覆盖BIM建模,智慧管理、智慧服务、智慧互动等。本项得满分。
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | ＝80% | 100.00% | 4 | 4 | 评价要点:项目实际完成的达标产出数与实际产出数的比率是否达标;评分规则:达标得满分,未达到根据实际比率占目标比例的比重乘以权重分打分。 | 项目于完成竣工验收(终验),竣工验收合格,已通过第三方软件测试。本项得满分。
|  | 项目设计变更率 | ≤10% | 0.00% | 3 | 3 | 评价要点:项目实际实施是否与设计不符,变更率是否达到10%;评分规则:未有变更或者变更小于10%得满分,否则酌情扣分。 | 项目实际实施与设计相符,本项得满分。
|  | 重大责任事故数 | ≤0次 | 0.00次 | 3 | 3 | 评价要点:项目建设过程中是否有发生重大责任事故;评分规则:≤0次得满分,否则0分。 | 项目建设过程中未发生重大责任事故,本项得满分。
| 时效指标 | 竣工及时性 | 及时 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 评价要点:是否能及时竣工;评分规则:及时完工则得满分,否则根据完成进度酌情扣分。 | 完成建设竣工,完成终验。本项得满分。
|  | 开工及时性 | 及时 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 评价要点:是否按计划及时开工;评分规则:及时开工则得满分,否则0分。 | 项目按时开工,本项得满分。
|  | 工程序时进度完成率 | ＝100% | 100.00% | 3 | 3 | 评价要点:工程序时进度完成率是否=100%;评分规则:符合则得满分,否则0分。 | 工程序时进度完成率=100%,本项得满分。
效益指标 | 经济效益 | 经济效益达标 | 达标 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点:全年事业收入是否达到预算收入指标;评分规则:达到预算指标则得满分,否则酌情扣分。 | 根据单位决算报表,2023年预算事业收入592.88万元,实际完成事业收入1362.62万元,得权重分满分。
| 社会效益 | 公益普惠形象宣传 | ≥10次 | 21.00次 | 6 | 6 | 评价要点:开展公益普惠活动次数是否达到10次及以上;评分规则:开展公益普惠活动次数10次及以上则得满分,否则酌情扣分。 | 2023年全年累计组织公益展览21场,展期近300天。本项得满分。
|  | 工程服务对象数量 | ≥50万人 | 70.00万人 | 6 | 6 | 评价要点:智慧型大屏、梦想小屋、智慧服务、宁成长APP全年累计服务对象人次是否≥50万人;评分规则:累计服务对象人次达到≥50万人/年则得满分,每低于10万人次扣权重分的20%,扣完为止。 | 智慧型大屏全年服务30万人次、梦想小屋全年服务10万人次、智慧服务、宁成长APP全年服务人次30万人次,全年累计服务对象人次70万≥50万人/年,本项得满分。
| 生态效益 | 绿色建筑达标率 | ≥60% | 100.00% | 6 | 6 | 评分要点:最大限度地节约资源、保护环境、减少污染,为人们提供健康、适用和高效的绿色空间面积数占总空间面积数的比例是否达标;评分规则:比例大于等于60%得满分,每降低1%扣2%权重分,扣完为止。 | 智慧型项目采用节能设计,绿色空间面积达标率100%,本项得满分。
| 可持续影响 | 可持续影响 | 是 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评分要点:智慧管理、智慧服务、智慧互动平台质量是否可满足可持续使用需求。评分规则:符合得满分,出现较大使用故障1次扣1分,扣完为止。 | 智慧管理、智慧服务、智慧互动平台投入使用以来一直都能满足使用需求,未出现过较大使用故障。本项得满分。
满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 满意 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 评分要点:社会公众是否对项目实施效果普遍满意,没有反馈不满。评分规则:未有社会公众反馈不满意则得满分,每一起不满意投诉扣1分,扣完为止。 | 社会公众满意,没有智慧型相关投诉,得权重分满分。
|  | 服务对象满意度 | ≥85% | 99.50% | 5 | 5 | 评分要点:服务对象对项目实施效果是否满意,满意度是否达85%及以上;评分规则:满意度达85%及以上得满分,每降低1%扣2%权重分,扣完为止。 | 服务对象满意度99.5%,得权重分满分。
96.97
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。