## Sheet0
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市青少年宫 |  | 项目名称： |  | 南京市青少年宫事业发展与服务
项目实施年度： |  | 2025
填报人： |  | 王晓芙 |  | 联系电话： |  | 18105171723
年度绩效目标： |  | 2025年通过组织开展各类特长训练及展示活动、一日营及寒暑假研学活动等，为全市青少年提供思想道德引领、科技创新创造、文艺素养提升、体育体能锻炼、综合社会实践等综合性公共文化服务。
年度绩效目标完成情况： |  | 2025年青少年宫面向全市青少年开展了思想道德、文化艺术、科技创造、体育锻炼、劳动实践、综合体验等各类素质成长活动，并面向33所学校及幼儿园开展了课后社团服务，丰富了幼儿园、中小学课后社团活动，锚定了校外教育“立德树人”的核心使命，提高了青少年宫社会教育服务的核心竞争力。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
南京市青少年宫事业发展与服务 |  | 1700 |  | 2148.26 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 1 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 该项目支出受业务收入增减变动影响较大,目前处于收入增长阶段,收入预测的准度有困难。因此,预算编制虽已根据预判进行论证;预算内容与项目内容基本匹配;预算额度测算依据较为充分,已按照标准编制,但科学性仍有所欠缺;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务基本匹配,本项得一半分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 1 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 项目预算资金分配依据是根据以往年度各项费用比例预测,由于业务类型、业务规模可能发生变化,依据欠充分;实际根据业务进展情况进行资金额度分配,资金分配额度基本合理,与项目实际相适应。本项得一半分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 100.00% | 3 | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 服务青少年人次 | ≥20万人次 | 29.50万人次 | 10 | 10 | 评价要点:①为青少年提供特长训练人次是否达标;②为青少年提供展演赛等各类活动人次是否达标;③为青少年提供课后服务社团参与人次是否达标。评分规则:以上三类合计服务青少年人次数达到20万以上则得满分,15-20万人次得权重分的75%,10-15万人次得权重分的50%,5-10万人次得权重分的25%,低于5万人次不得分。
| 质量指标 | 服务质量是否达标 | 达标 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点:①为青少年提供服务是否聘请专业教师、教练;②为青少年提供各类展演赛活动是否提供对应展演赛前的集训;③为青少年提供服务是否有督导参与考评以确保服务质量;④为青少年提供服务是否有安全的服务场地保证。评分规则:以上评价要点各占25%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
| 时效指标 | 是否按计划开展各类活动并在规定时间内完成 | 按计划执行 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 评价要点:①是否为青少年提供寒假、春季、暑期、秋季四期特长训练服务;②是否在寒春暑秋规定时间内提供特长训练服务;③是否按时送教到校,为合作学校按时提供课后服务; ④是否如期完成各类展演赛等活动。评分规则:以上评价要点各占25%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤1700万元 | 2148.26万元 | 5 | 3.68 | 评价要点:全年项目总成本是否超过预算指标。评分规则:本年度项目总成本不超过预算数得满分;超过预算数按照超出比例扣分,计算公式=权重-权重*(实际数-预算数)/预算数。 | 项目已分项制定成本预算,已本着节约原则实施;项目的活动类成本支出均制定活动方案,均按单位制度提前申请预算,但因本年度项目收入超出预算,相应的业务支出也超出预算。
效益指标 | 经济效益 | 项目收入 | ≥1700万元 | 2164.16万元 | 15 | 15 | 评价要点:全年项目事业收入是否达到预算收入指标。评分规则:达到预算指标则得满分,否则酌情扣分。
| 社会效益 | 公益惠普宣传 | ≥10次 | 10.00次 | 5 | 5 | 评价要点:开展公益普惠活动次数是否达到10次及以上。评分规则:开展公益普惠活动次数10次及以上则得满分,否则酌情扣分。
| 生态效益 | 生态效益达标 | 达标 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 评价要点:场馆空间是否保持空气流通,是否最大限度地节约资源、保护环境、减少污染,为服务对象提供健康、适用和高效的文化场馆空间。评分规则:达标则得满分,否则酌情扣分。
| 可持续影响 | 可持续影响 | 是 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 评价要点:是否可持续为青少年提供各类特长训练、展演赛等各类活动、课后服务等。评分规则:可持续提供服务则得满分,否则不得分。
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 97.21% | 5 | 5 | 评价要点:服务对象对项目实施效果是否满意,满意度是否达85%及以上。评分规则:满意度达85%及以上得满分,每降低1%扣2%权重分,扣完为止。
|  | 社会公众满意度 | ≥85% | 100.00% | 5 | 5 | 评价要点:社会公众是否对项目实施效果普遍满意,没有反馈不满。评分规则:未有社会公众反馈不满意则得满分,每一起不满意投诉扣1分,扣完为止。
96.68
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。