## Sheet0
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 中国共产主义青年团南京市委员会 |  | 项目名称： |  | 青年志愿服务岗
项目实施年度： |  | 2025
填报人： |  | 刘艳 |  | 联系电话： |  | 83630958
年度绩效目标： |  | （一）赛会志愿服务：完成室内田径锦标赛、南京马拉松、春运“暖冬行动”、南京森林音乐会等大型赛事志愿服务活动。（二）城市志愿服务：在全市核心商圈、交通枢纽、旅游景点、政务服务中心建立运营20家青年志愿服务城市站点、青年志愿服务岗，积极争取30所高校志愿服务社团参与运营；（三）社区志愿服务：组织青年群体走进社区、贴近群众，常态化参与社区志愿服务，开展进社区志愿服务20场以上；（四）环保志愿服务：组织青年志愿者参与“保护母亲河”“青少年植树节”“江豚保护”等环保主题活动40场以上；（五）乡村振兴志愿服务：招募260多名毕业大学生赴全市6个涉农区开展不少于一年的志愿服务工作。将全体乡村振兴计划志愿者纳入团中央青年马克思主义者培养工程，全年开展不少于30小时理论知识培训，8小时红色教育，20小时公益实践活动。
年度绩效目标完成情况： |  | （一）赛会志愿服务：先后完成2025全国室内田径大奖赛、2025国际田联室内锦标赛、2025南京大学生国际赛艇公开赛、2025南京马拉松、春运“暖冬行动”、南京森林音乐会等多场大型赛事志愿服务活动。（二）城市志愿服务：在全市核心商圈、交通枢纽、旅游景点、政务服务中心建立运营20家青年志愿服务城市站点、青年志愿服务岗，组织30多个在宁高校、中小学、企业志愿服务团队参与服务；（三）社区志愿服务：组织青年群体走进社区、贴近群众，常态化参与社区志愿服务，开展进社区志愿服务20场；（四）环保志愿服务：组织青年志愿者参与“保护母亲河”“青少年植树节”“江豚保护”等环保主题活动40场以上；（五）乡村振兴志愿服务：招募352名毕业大学生赴全市6个涉农区开展不少于一年的志愿服务工作。将全体乡村振兴计划志愿者纳入团中央青年马克思主义者培养工程，全年开展不少于30小时理论知识培训，8小时红色教育，20小时公益实践活动。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
青年志愿服务岗 |  | 71.5 |  | 69.17 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ＝100% | 96.74% | 3 | 2.9 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 落实过紧日子要求培训费用有所压减
|  | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 提供青年志愿服务岗位 | ≥8000个 | 12580.00个 | 10 | 10 | 评价要点:提供青年志愿服务岗位是否完成。 评分规则:以上评价要点各占50%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
| 质量指标 | 凝聚青年共识 | 有效 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点:凝聚青年共识是否有效。 评分规则:以上评价要点各占50%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
| 时效指标 | 经费支出 | 规范合理 | 达成预期目标 | 7 | 7 | 评价要点:经费支出是否规范合理。 评分规则:以上评价要点各占50%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
| 成本指标 | 完成项目总费用 | ≤71.5万元 | 69.17万元 | 3 | 2.9 | 评价要点:完成项目总费用是否规范合理。 评分规则:以上评价要点各占50%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 落实过紧日子要求培训费用有所压
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 提升青年城市获得感满足感 | 提升 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点:提升青年城市获得感满足感是否提升。 评分规则:以上评价要点各占50%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
| 生态效益 | 保护母亲河志愿服务专业规范 | 提升 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点:保护母亲河志愿服务专业规范是否提升。 评分规则:以上评价要点各占50%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
| 可持续影响 | 提升青年群体城市荣誉感归属感，实现城市发展和青年成长互为支撑、共生共荣 | 提升 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点:提升青年群体城市荣誉感归属感,实现城市发展和青年成长互为支撑、共生共荣是否提升。 评分规则:以上评价要点各占50%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
满意度指标 | 服务对象满意度 | 青年志愿者满意度 | ≥90% | 90.00% | 10 | 10 | 评价要点:青年志愿者满意度是否满意。 评分规则:以上评价要点各占50%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
99.8
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。