## Sheet0
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市青少年宫 |  | 项目名称： |  | 2025年南京市青少年宫智慧型项目建设
项目实施年度： |  | 2025
填报人： |  | 王晓芙 |  | 联系电话： |  | 18105171723
年度绩效目标： |  | 完成数据局验收，为全市青少年提供思想道德引领、科技创新创造、文艺素养提升、体育体能锻炼、综合社会实践等多方面服务。
年度绩效目标完成情况： |  | 2025年度因数据局验收审批手续未完成，验收工作仍在进行。在此期间智慧型项目正常运行，为全市青少年提供思想道德引领、科技创新创造、文艺素养提升、体育体能锻炼、综合社会实践等多方面服务。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
南京市青少年宫新宫智慧型建设项目 |  | 315 |  | 0 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ＝100% | 0.00% | 3 | 0 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 本年智慧型项目实际到位资金为0,预算执行金额为0,故预算执行率=0%,本项不得分。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金到位率 | 100% | 未达成 | 3 | 0 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 本年智慧型项目实际到位资金为0,故资金到位率=0%,本项不得分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 覆盖场馆面积达到80% | 达成预期目标 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 评价要点:①智能化设备使用覆盖范围是否达标;②智慧型平台、宁成长APP使用率是否达标。评分规则:以上评价要点各占50%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
| 质量指标 | 智慧型设备运行故障次数 | ≤2次 | 0.00次 | 4 | 4 | 评价要点:智慧管理、智慧服务、智慧互动平台设备运行事故发生频率。评分规则:全年系统运行无事故得满分,每出现1次事故扣1分,扣完为止。
|  | 智慧型软件运行故障次数 | ≤2次 | 0.00次 | 4 | 4 | 评价要点:智慧管理、智慧服务、智慧互动平台软件运行事故发生频率。评分规则:全年系统运行无事故得满分,每出现1次事故扣1分,扣完为止。
|  | 验收合格 | 合格 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 1 | 评价要点:本年度是否按计划完成数据局项目验收工作。评分规则:顺利完成项目验收得满分,其他情况根据发生原因酌情给分,扣完为止。 | 2025年度数据局验收尚未完成,验收工作仍在进行。
| 时效指标 | 服务响应时长 | ≤24小时 | 18.00小时 | 4 | 4 | 评价要点:系统服务响应时长是否达标。评分规则:24小时内系统正常反应得满分,超出修复时长1次扣1分,扣完为止。
|  | 工程序时进度完成率 | ＝100% | 100.00% | 4 | 4 | 评价要点:工程序时进度完成率是否=100%。评分规则:符合则得满分,否则0分。
| 成本指标 | 社会成本控制有效性 | 达成预期目标 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 评价要点:①各类特长训练课程及活动报名效率提高;②日常办公流程顺畅,管理效率提升。评分规则:以上评价要点各占50%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
|  | 经济成本控制有效性 | 达成预期目标 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 评价要点:①项目主体合同金额较概算主体金额比是否节约;②节约数占概算主体金额的比例是否达到10%。评分规则:以上评价要点各占50%权重,节约比例大于等于10%得满分,每低于10%一个百分点扣3%权重分,扣完为止。
|  | 生态成本控制有效性 | 达成预期目标 | 达成预期目标 | 3 | 3 | 评价要点:①是否优化了工作流程,是否节能减排;②是否促进管理更符合绿色生态要求。评分规则:以上评价要点各占50%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
效益指标 | 经济效益 | 经济效益达标 | 达成预期目标 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点:全年事业收入是否达到预算收入指标。评分规则:达到预算指标则得满分,否则酌情扣分。
| 社会效益 | 服务对象数量（万人次） | ≥50万人次 | 145.00万人次 | 10 | 10 | 评价要点:青少年宫场馆全年接待人次全年累计是否≥50万人。评分规则:累计服务对象人次达到≥50万人/年则得满分,每低于10万人次扣权重分的20%,扣完为止。
| 生态效益 | 绿色生态环保 | 达成预期目标 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 评价要点:场馆空间是否保持空气流通,是否最大限度地节约资源、保护环境、减少污染,为服务对象提供健康、适用和高效的文化场馆空间。评分规则:达标则得满分,否则酌情扣分。
| 可持续影响 | 可持续使用需求满足情况 | 达成预期目标 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 评价要点:智慧管理、智慧服务、智慧互动平台质量是否可满足可持续使用需求。评分规则:符合得满分,出现较大使用故障1次扣1分,扣完为止。
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 97.21% | 5 | 5 | 评价要点:服务对象对项目实施效果是否满意,满意度是否达85%及以上。评分规则:满意度达85%及以上得满分,每降低1%扣2%权重分,扣完为止。
|  | 社会公众及服务对象满意度 | ≥85% | 100.00% | 5 | 5 | 评价要点:社会公众是否对项目实施效果普遍满意,没有反馈不满。评分规则:未有社会公众反馈不满意则得满分,每一起不满意投诉扣1分,扣完为止。
93
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。